杭州XX工艺品有限公司

ISO9001质量管理体系

贯标策划书

XX年XX月

目  录

第一部分：前言

第二部分：贯标的目的和方法

第三部分：贯标流程图

第四部分：贯标推行进度表

第五部分：贯标工作内容及配合事项

第六部分：导入与实施

第七部分：贯标服务时间

第八部分：贯标目标

# 前  言

IS09000族标准是由国际标准化组织颁布，在全世界范围内通用的关于质量管理方面的系列标准，它高度概括了世界经济发达国家，工业化革命200年来的质量管理成功经验，是源自实践，上升为理论的一套科学管理模式。目前已被100多个国家等同或等效采用，在全球具有广泛而深刻的影响。企业通过推行IS09001质量管理体系认证，可以达到“标本兼治”的目的，为企业的持续发展奠定扎实的基础。

现今企业的竞争十分激烈，顾客对质量越来越高的期望已成为世界性趋势，这种趋势迫使企业对质量进行全方位管理和控制，以使客户对其产品或服务有充分的信心。IS09001质量管理体系认证证书已成为组织具备充分能力以提供持续满足客户规定要求的产品或服务的标志。

通过和贵公司部分领导的面谈，得知贵公司为完善企业的质量管理准备导入IS09001质量管理体系。故我公司特别编制了IS09001的贯标建议书，并承诺在整个过程中为贵公司提供专业、系统、规范的贯标服务。

我们将从体系诊断、过程策划、人员培训、体系设计、文件编写、现场推动、体系运行和完善等多方面来协助贵公司建立IS09001质量管理体系!

# 贯标的目的与方法

- 建立ISO9001质量管理体系的目的

A.  满足客户需求

  - 提高企业形象

  - 提高产品质量

  - 提高管理水平

  - 提高服务质量

  - 提高人员素质

  - 强化管理体制

  - 提高经营绩效

  - 顺应国际管理新潮流

2．建立IS09001质量管理体系的方法

A、将贵公司的各项资源(经营、管理、技术，各层作业及相关部门)在lS0900l标准下加以整合、编制，奠定管理的基础。

B、为贵公司建立一套符合企业实际情况、文化背景及经营特点的质量管理体系，并确保质量管理体系落实到各层次。

C、提供完善的培训及服务，将辅导的智慧结晶留在企业里，使企业里的干部、员工在阶段性目标完成后，仍能继续改进与提高。

D、为了使lS0900l认证工作顺利开展，且不影响企业繁忙的工作，服务的具体时间以企业安排的时间为主。

# 贯标流程图

# 贯标推行进度表

| 进度日期 辅导事项 | 5月下旬 | 6月上旬 | 6月中旬 | 8月下旬 | 9月上旬 | 9月下旬 | 10月上旬 | 10月下旬 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、任命管理者代表，成立ISO9001推进委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、宣贯培训（包括内审员、管代培训） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、管理诊断（企业现状分析） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、制定推进计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、制定质量方针、质量目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、管理人员、骨干人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、文件编写、文件评审、文件批准发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、试运行（包括9、10、11） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、文件修订、重新评审，体系文件培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、第一次内审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、管理评审 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、模拟审核/第二次内审及整改（关闭所有不符合项） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13、正式提出认证申请 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14、现场审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15、关闭不符合项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16、获证 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 贯标工作内容及配合事项

| 项 目 | 贯标工作内容 | 企业配合事项 |
| --- | --- | --- |
| 1、任命管理者代表 | 明确管理者代表的任职要求及职责、权限。 | 企业最高管理者应委任1名管理者代表。 |
| 2、成立ISO推进委员会 | 咨询师协助企业建立推进委员会，委员会应至少包括管代、内审员、各部门负责人、文件编写人员等。 | 需企业最高管理者（总经理）大力支持，管理者代表直接参与。 |
| 3、宣贯培训 | 1、培训内容：ISO9001标准培训； 2、培训对象：全体员工 3、培训目的：动员、营造气氛、宣贯 | 管理者代表与咨询师协调日程。 |
| 4、内审员、管代培训 | 内审员需获取国家认可的资格证。 | 管理者代表参与确定内审员人选，并及时安排培训。 |
| 5、管理诊断（企业现状分析） | 咨询师依据ISO9001的要素要求了解贵公司现有的质量体系，作为展开质量体系的依据；并出具诊断报告。 | 管理者代表需通知各相关部门人员协助咨询师开展各项工作。 |
| 6、制定推进计划 | 推进计划主要由贵公司ISO推进委员会编制，咨询师可协助并提出建议。 | 管理者代表组织相关人员制定ISO 的贯标推进计划。 |
| 7、制定质量方针、质量目标 | 咨询师进行指导 | 推进委员会组织制定 |
| 8、管理人员、骨干人员培训 | 咨询师在诊断过程中会对各部门人员进行第二次的贯标培训，重点讲解文件如何编写、与各部门相关的标准条款及具体如何实施的讲解等，加强互动和交流。 | 管理者代表和咨询师确定好日程，并要求相关人员做好配合。 |
| 9、文件编写、文件评审 | 质量手册、程序文件主要由咨询师负责结合企业实际情况进行编写；并对第三层次的文件进行评审。 | 贵公司文件编写人员负责编写第三层次的文件，管理者代表负责落实。 |
| 10、试运行 | 咨询师跟踪运行情况，同时进行文件培训、文件的多次修订和评审等工作（包括质量记录等）。 | 管理者代表组织推进委员会人员做好试运行期间的各项工作，并同时配合做好接受培训、文件修订和评审等工作。 |
| 11、内审（包括二次内审、整改等） | 参与贵公司内部审核，并指导整改。 | 内部审核对质量管理体系进行评价，对不符合项进行纠正。 |
| 12、管理评审 | 咨询师与最高管理者、管代确定评审计划，并指导管理评审工作的开展。 | 各部门为评审做好准备，提供各种文件及记录。 |
| 13、提出申请、正式审核 | 陪同认证机构审核，咨询师及时协助企业做好不符合项的纠正工作。 | 迎接认证机构、安排好各项工作、派出陪审人员及时协助咨询师纠正不符合项。 |
| 14、取证 |  | 持续改进 |
| 15、后续服务 |  |  |

# 导入与实施

1、建立取证机制、全员宣贯

1) 指导建立取证机制

领导的重视程度是能否按期取得证书的关键，所以贯标推进的第一步工作是由最高管理者任命一名管理者代表，全面负责公司质量管理体系的建立、维护、完善和对外联系工作。

同时结合贵公司的组织机构特点，成立IS09001推进委员会。我们会配合贵公司组建推进委员会并落实职责。

2）IS09001标准的宣贯培训

成立IS09001推进委员会，由最高管理者在全公司正式发布贵公司要贯彻IS09001质量管理体系的决定，并启动贯标。

在全公司范围内营造推行IS09001质量管理体系的氛围，组织全体员工进行标准的学习，体现“全员参与”的质量管理原则。

3）管代者代表和内审员的培训

管代者代表和内审员作为IS09001推进委员会的核心人员，同时也承担着贵公司今后质量管理体系的维护、完善和持续改进的职能，所以接受系统的培训很有必要。

作为取证条件之一，贵公司还必须拥有一定数量的具备国家认可资格证的内审员。

2、现有质量体系诊断和推进计划

1) 现有质量体系诊断

咨询组人员会通过现场走访了解贵公司的组织机构概况，并按照双方协商约定的时间对贵公司现存质量体系与贵公司将要建立的IS09001质量管理体系进行比较诊断，咨询组将在诊断结束后做出书面的诊断报告呈交贵公司领导。这份报告是对贵公司质量体系的一个总结，力求客观真实地反映情况，诊断报告将作为下一步开展贯标工作的依据。

2) 制定工作计划和程序

按照双方规定的服务期限，我们会在管理诊断结束后，协助指导贵公司推进委员会制定出一份详细的贯标推进计划，并按照时间进度表指导、协助贵公司把各项工作落实到位。

3) 对骨干人员进行IS09001的重点培训

此阶段为IS09001标准二次宣贯阶段，主要以贵公司IS09001推进委员会的成员及贵公司的管理人员、骨干人员为主，结合管理诊断的过程进行针对性培训，培训结合部门、岗位职责以及企业实际情况对标准的条款做详细讲解，使得大家理解标准、掌握要点。

管理人员有义务在日常工作中向本部门的员工不断进行标准的宣贯，在全公司形成一种推动气氛。

3、体系设计和文件编制

1) 指导制定质量方针和质量目标

IS09001标准要求最高管理者正式以文件形式描述其质量方针，保证所有相关人员理解质量方针，并采取措施使得此方针完全得以执行，质量方针的制定有必要考虑企业的背景，文化，技术和市场趋向以及最高管理者的长远目标。如已制定质量方针有必要进行逐步完善，我们协助最高管理者制定出适合企业实际的质量方针，在质量方针的基础上制定或完善贵公司的总目标和部门的分目标。

2) 组织质量体系总体设计，确定体系结构

我们采用系统工程的方法，分析目前贵公司组织机构特点和各部门的职能，分析产品制造工艺和过程的复杂性，整理和分析目前贵公司使用的质量文件，分析目前贵公司资源情况，这个过程如果涉及与IS09001标准不符合的地方，我们会向贵公司领导提出改变部分组织机构的具体建议，根据工艺和过程的复杂性确定质量体系结构层次；必要时，建议贵公司需完善必备的检测手段或生产设备。总之，体系的建立要力求有效，使企业的各项质量活动得以规范化、制度化、文件化。

3) 确定IS09001的各过程的采用程度

这个阶段是质量体系准备的关键阶段，我们会指导、协助贵公司结合自身特点确定IS09001质量管理体系所有过程的选用程度。

4) 规定质量责任和权限

根据各项质量活动所涉及的部门，我们指导贵公司列出质量职责分配表，将质量活动层层分解到人，做到事事有人管，人人有专责，职责分明。

5) 组织质量体系文件

我们指导并协助贵公司文件编写小组人员根据贵公司质量体系结构设计要求编写质量体系文件，质量体系文件包括：质量手册、程序文件、作业性文件共三个层次文件。

A．质量手册的编写

质量手册必须全面覆盖IS09001标准要求，标准中每一项质量活动在贵公司有具体部门落实，所采用的控制方法能达到标准要求，质量手册要体现贵公司特点，能充分展现贵公司质量管理的原则方法和控制水平。

B．程序文件的编写

程序文件是质量手册引用的支持性文件，程序文件遵守质量手册规定的原则，按照IS09001标准要求，并依据贵公司实际情况将质量手册中包含的各项质量活动执行过程规定到必要的程度，使贵公司按照程序文件规定的途径开展质量控制，达到持续改进的目的。

C．作业性文件(即作业指导书和质量记录表格)的编写

作业性文件的编写主要由贵公司负责。作业性文件是程序文件直接引用的支持性文件，要根据贵公司的产品特点，人员素质、管理特点、并按需要将每个设计点、控制点、检验点、管理点具体的执行方法、步骤、采用的手段和工具、所要达到的合格标准及所产生的记录等，用书面的或其它的可视的方法规定到充分详细的程度，并作为程序文件规定的途径执行到该点时所必须依据的具体操作方法。当贵公司每个员工按照程序文件规定的正确工作流程以及作业性文件规定的正确工作方法工作，就能确保每项工作的正确性和准确性，进而确保贵公司质量体系的持续有效性。

质量手册和程序文件主要由咨询组成员结合企业实际情况进行编写，贵公司协助。作业性文件主要由贵公司相关人员负责编写，咨询组负责评审。

D．指导体系文件的修改、审核、批准、发布

所有质量体系文件修改完毕后，针对手册或程序中所涉及的部门，我们指导有关人员讨论文件的可行性；根据讨论结果我们对文件进行一次集中的修订，并交付最高管理者审批质量手册及程序，各部门批准本部门制订的作业指导文件。

4、体系运行和完善

1) 组织体系实施前培训

我们对贵公司骨干人员进行实施前的文件培训，重点学习质量手册和程序文件，同时也希望贵公司能切实按照文件规定去开展工作，从不适应到慢慢适应，直到变成工作习惯。我们一般只负责对骨干人员的培训，并通过有效方法来观察培训效果，直至达到目标。骨干人员便承担了所有部门人员的培训重任，质量体系便进入试运行阶段。

2) 指导质量体系的实施，运行和完善

一个初建立的质量体系必须通过实际运行进行不断的完善，才可趋于成熟。运行的过程便是对文件的有效性和可行性的一种检验，也是对现行质量活动的指导。我们会用较多的时间帮助贵公司发现并解决运行出现的实际问题，帮助贵公司尽快纠正内部质量体系审核中发现的不符合项，指导贵公司进行管理评审，并帮助贵公司落实管理评审，提出纠正措施，需要时可能修改文件或因实施力度不够需要高层领导者采取有效的措施。

4) 组织认证前质量体系预审（二次内审）

一个体系运行一定阶段，质量记录也累积到了一定程度，为保证申请认证的成熟性，我们会帮助贵公司组织一次认证前预审核，作为模拟认证审核，预审中提出的所有不符合项都应该采取相应的纠正及纠正措施。

5、质量体系认证和持续改进

1) 协助提交认证申请

若贵公司愿意，我们可帮助贵公司提交认证申请，并负责办理申请书、提交质量手册及程序文件、处理和认证机构往来的文件，帮助确定审核时间安排。

2) 组织现场迎审

一旦时间确定，贵公司所有人员都应积极配合迎接外部审核。我们指导贵公司组织一个得力的迎审小组，让审核员相信贵公司质量体系运行的有效性。

3) 通过现场认证审核

现场审核时，贵公司全体人员都应该树立信心，面对审核不紧张、不作假，对审核员提出的问题记录下来，咨询组会和贵公司共同研究纠正措施，并力争在最短时间内纠正，关闭审核组开出的所有不符合项。

通过审核后，贵公司将会纳入认证机构的认证名录，按规定使用认证公司的标志，接受认证机构的一年一次的年度审核。

4) 持续改进

获得证书并不意味着体系已达到最好，在以后的时间里，我们会协助贵公司一起持续改进，定期拜访贵公司，了解公司体系运作状况，提供售后服务。

包括后期进行ISO9004质量管理体系  业绩改进指南的贯标等。

# 贯标服务时间

| 阶段 | 主要工作 | 工作人日数 | 参与人员 | 备 注 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一阶段培训 | 1.0人日 | 参与人员：专家、全体员工； 培训内容：系统讲解ISO9001标准内容。 | 宣贯、动员培训，体现“全员参与”的原则，旨在营造氛围，让所有员工都能对ISO9001标准有所认识。 |
|  | 第二阶段培训 | 2.0人日 | 参与人员：顾问、管代、管理层、骨干、内审员及其他相关人员。 培训内容：结合部门、岗位职责讲解标准的应用；审核的相关知识和审核技巧讲解。 | 内审员最好是大专以上学历并且已在企业工作一定年限的员工。 这个阶段的培训可连贯进行，也可调整到试运行阶段再集中培训。 在前期的管理诊断、文件编写阶段也会一直对相关人员进行实战培训。 需要获取国家认可的内审员资格证书的人员，还应在培训结束后参加书面考试。 |
| 2 | 管理诊断（现有质量体系分析） | 2人2日，计4.0人日 | 顾问/专家、推进委员会相关人员 | 诊断过程中会结合部门、岗位职责对管理层人员/骨干人员进行标准应用的讲解。 文件编写培训根据实际情况，可采用集中培训形式；也可进行分别培训、单独交流，把培训贯穿在文件编写过程中。 诊断阶段由顾问和专家一起负责，专家会对最终提交的诊断报告进行评审。 |
|  | 文件编写培训 |  | 顾问/专家、文件编写人员 |  |
|  | 文件编写、文件评审 | 3.0人日 | 顾问/专家、文件编写人员 | 涉及到文件的编制、修订、审核、批准发布等。 注意质量体系文件的协调、统一、完整、符合性等；包括质量记录表式的编制。 注意和企业原有的质量体系文件、记录等的互补协调。 控制好时间进程。 顾问将质量手册和程序文件提交给顾客前，应由专家进行评审，评审工作可不在企业现场进行，包括对作业性文件的评审。 |
|  | 质量体系文件培训 | 1.0人日 | 顾问、企业相关人员 | 可贯穿在实施前、实施中 |
| 3 | 文件的修订及评审 | 1.5人日 | 顾问、文件编写人员 | 试运行期间 |
|  | 内审指导 | 2.5人日 | 顾问、推进委员会 | 试运行期间 |
|  | 管理评审 | 1.0人日 | 顾问、最高管理者、推进委员会 | 试运行期间 |
|  | 补充内审 |  |  | 跟踪服务 |
| 4 | 申请认证、取证 |  |  | 跟踪服务 |
| 5 | 后续服务 |  |  |  |
| 预估工作人日总数 | 16.0人日 | 其中培训4日，咨询12个人日。 |
| 注： 服务过程中咨询组会根据实际情况，做出必要的调整。工作可能会穿插进行，工作时间也会有所误差。 对相关人员的培训和培养贯穿在整个服务过程中。 人日数的概念：1人1日计1个人日，2人1日计2个人日。 |

# 贯 标 目 标

# 通过贯标，杭州XX工艺品有限公司的管理人员、骨干人员对ISO9001标准有较全面的了解；

# 通过贯标，可以为杭州XX工艺品有限公司建立符合企业实际的完整的质量管理体系；

# 贯标结束通过外部审核后，杭州XX工艺品有限公司可以按照ISO9001质量管理体系的要求自我运行和持续改进。

签字/日期：

签字/日期：

# Text boxes

质量环

P

策划

D

实施与运行

A

持续改进

C

检查与纠正

提高企业管理

提高人员素质

3、ISO9001标准宣贯培训

4、管理诊断（企业现状分析）

5、制定ISO9001贯标推进计划

6、制定质量方针、质量目标

8、文件编写、文件评审、文件批准发布

9、试运行（三个月）

1、任命管理者代表

2、成立ISO9001推进委员会

内审员、管代培训

7、骨干人员培训（结合企业实际讲解标准、文件编写培训）

第一阶段

第二阶段

出具诊断报告

体系文件的培训

10、文件修订、二次评审，文件批准发布

11、第一次内审，提出不符合报告及建议

12、管理评审及相应的纠正措施

13、模拟审核/第二次内审及整改

14、正式提出认证申请

15、现场审核

16、关闭不符合项

17、获证

后续服务

第三阶段

关闭所有不符合项